| Nazwa i akronim projektu: RacePortal |  | Zleceniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  | Zleceniobiorca: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach PRI } |  | Kierownik projektu: Wojciech Wronisz |  | Opiekun projektu: Marta Łabuda |  |
| Nazwa / kod dokumentu: Raport prac zespołu projektowego |  | Nr wersji: 03 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Kasprowicz Oliwier |  | Data pierwszego sporządzenia: 24.11.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2025 |  |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| V0.1 | Wstępne przygotowanie dokumentu | strona 1 | Kasprowicz Oliwier |  | 24.11.2025 |
| V0.2 | Oficjalna wersja raportu | całość | Kasprowicz Oliwier |  | 25.11.2025 |

{Celem dokumentu o nazwie „Raport z postępów prac zespołu projektowego” jest zwięzłe i rzeczowe podsumowanie rezultatów osiągniętych przez Zespół Projektowy w każdym tygodniu realizacji projektu. Należy wczuć się w potrzeby odbiorcy zbioru dokumentów, np. prezesa firmy, który musi wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję, co do kontynuowania projektu na podstawie tego dokumentu, bez zaglądania – z braku czasu - do pozostałych dokumentów, znanych jedynie bezpośredniemu kierownictwu. Od Zespołu Projektowego oczekuje się otwartego, szczerego i przejrzystego przedstawienia stanu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Trzeba pamiętać o tym, że dokument nie służy bezpośrednio ocenie pracy Zespołu, lecz ocenie stanu zaawansowania projektu, oszacowaniu potrzeb, określeniu szansy doprowadzenia do właściwego końca - w wymaganym terminie i przy rozsądnych kosztach.}

- Stan realizacji projektu w danym tygodniu

W bieżącym tygodniu zespół projektowy rozpoczął etap Projektowania, zgodnie z harmonogramem projektu. Prace koncentrowały się na przygotowaniu modelu bazy danych, opracowaniu pierwszych makiet interfejsu użytkownika oraz przeprowadzeniu UX-review. Zespół przeprowadził również bieżącą analizę statusów zadań, co ujawniło konieczność dokonania korekty harmonogramu.

Zgodnie z uwagą prowadzącej dotyczącą poprzedniego raportu („Brak podania liczby godzin w realizacji zadań”), w niniejszym raporcie ujęto rzeczywisty czas pracy zespołu na poszczególnych zadaniach oraz odniesiono się do zaplanowanego obciążenia godzinowego.

Zrealizowane w tym tygodniu zadania:

Opracowanie koncepcji modelu bazy danych

Rozpoczęcie prac nad makietami UI (lista wydarzeń, kalendarz)

Spotkania zespołowe dotyczące UX-review

Korekta harmonogramu i ocena realnego obciążenia godzinowego

Pomimo wykonanych prac odnotowano opóźnienia względem pierwotnych założeń czasowych.

- Założenia początkowe

Na bieżący tydzień zaplanowano:

Rozpoczęcie realizacji etapu Projektowania (termin: 3–17 listopada).

Opracowanie pełnego modelu bazy danych — 20 h.

Wykonanie makiet UI (widok listy wydarzeń, widok kalendarza) — 20 h.

Przeprowadzenie UX-review — 10 h.

Przygotowanie zespołu do etapu implementacji backendu, który ma rozpocząć się 17 listopada.

Celem było pełne zamknięcie etapu projektowania, aby umożliwić płynne przejście do implementacji.

- Rezultaty

W tym tygodniu osiągnięto następujące rezultaty:

1. Zadania projektowe – wykonanie godzinowe

Zadanie	                                  Planowany czas	             Rzeczywisty czas  	              Status

Model bazy danych 	                           20 h	                        8 h	                            W toku

Makiety UI (lista + kalendarz)   	20 h	                        6 h	                            W toku

UX-review	                            10 h	                        3 h	                            W toku

Łączny czas pracy w tygodniu:

17 h z planowanych 50 h

Wynik: etap projektowania posiada opóźnienie ~33 h.

2. Postępy organizacyjne

Zespół przeprowadził ocenę wykonalności terminów.

Wprowadzono aktualizację i doprecyzowanie harmonogramu Gantta.

Zaplanowano działania korygujące na kolejny tydzień.

Dzięki temu projekt pozostaje pod kontrolą, choć konieczne jest przyspieszenie działań.

- Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu (opcjonalnie)

W związku z uwagą prowadzącej dotyczącą Raportu 2 — braku podania liczby godzin realizacji — zespół przeanalizował zadania i uzupełnił brakujące dane w raporcie 3.

Zaobserwowane rozbieżności:

Rzeczywiste wykonanie godzin w etapie projektowania jest niższe niż zakładano.

Powodem opóźnień były:

wydłużone konsultacje UX,

dopracowywanie szczegółów modelu bazy danych,

konieczność uszczegółowienia zakresu funkcjonalności.

Sugestie zmian:

Wprowadzić krótsze, częste spotkania synchronizacyjne (daily/3-daily).

Wydłużyć etap projektowania o 3–4 dni (bez wpływu na implementację).

Uzupełniać godziny pracy na bieżąco i raportować je co tydzień.

Wyznaczyć wąskie gardła i przypisać odpowiedzialnych za ich domknięcie.

- Postanowienia

Na kolejny tydzień zaplanowano:

1. Domknięcie etapu projektowania:

Ukończenie modelu bazy danych

Finalizacja makiet

Finalne UX-review

2. Uzupełnienie wszystkich brakujących godzin w harmonogramie

3. Rozpoczęcie etapu implementacji backendu (17 listopada)

Utworzenie projektu Spring Boot + PostgreSQL

Implementacja CRUD dla wydarzeń i organizatorów

Testy API

4. Ciągłe monitorowanie godzin pracy

Zespół zobowiązuje się do raportowania godzin co tydzień, zgodnie z wymaganiami prowadzącej.

- Załączniki  (opcjonalnie)